## 개발일정
전체개발일정 : 2022-07-06 ~ 2022-07-22
NO | Level1 | Level2 | 유형 | 개발내용 | 담당자 | 개발일자 |  | 완료여부
[6 empty] | 시작일자 | 완료일자 |  | 비고
1 | main | main | JSP | 기본 베이스 화면 | 김지킴이 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Y
2 |  |  | Controller | 화면이동 | 김지킴이 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Y
3 | join | join | JSP | 회원가입화면 | 김지킴이 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Y
4 |  |  | Controller | 화면전환처리 | 김지킴이 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Y
5 |  |  | Mapper | 값 입력처리 | 김지킴이 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Y
6 |  |  | Domain | 값 저장처리 | 김지킴이 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Y
7 |  |  | Service | 입력 값 전송 처리 | 김지킴이 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Y
8 |  |  | XML | 값 입력 SQL | 김지킴이 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Y
9 | Login | Login | JSP | 로그인 화면 - Front | 김지킴이 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Y
10 |  |  | Controller | 접속권한 처리 Controller | 김지킴이 |  |  | N
11 |  |  | Mapper | 접속권한 처리 Mapper | 김지킴이 |  |  | N
12 |  |  | Domain | 접속권한 값 저장 VO | 김지킴이 |  |  | N
13 |  |  | Service | 접속권한 처리 Service | 김지킴이 |  |  | N
14 |  |  | XML | 접속권한 SQL | 김지킴이 |  |  | N
15 | Main (admin) | Product List | JSP | 상품 업로드, 수정, 삭제 | 김지킴이 |  |  | N
16 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
17 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
18 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
19 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
20 |  | Product Detail | JSP |  | 김지킴이 |  |  | N
21 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
22 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
23 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
24 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
25 | Main (guest) | Product List | JSP | 상품 상세 페이지 | 김지킴이 |  |  | N
26 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
27 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
28 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
29 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
30 |  | Product Detail | JSP |  | 김지킴이 |  |  | N
31 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
32 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
33 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
34 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
35 | Main (admin) | Product List | JSP | 장바구니 | 김지킴이 |  |  | N
36 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
37 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
38 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
39 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
40 |  | Product Detail | JSP |  | 김지킴이 |  |  | N
41 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
42 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
43 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
44 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
45 | Main (guest) | Product List | JSP | 상품 구매 | 김지킴이 |  |  | N
46 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
47 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
48 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
49 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
50 |  | Product Detail | JSP |  | 김지킴이 |  |  | N
51 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
52 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
53 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
54 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N