## 개발일정
전체개발일정 : 2022-07-06 ~ 2022-07-22
NO | Level1 | Level2 | 유형 | 개발내용 | 담당자 | 개발일자 |  | 완료여부
[6 empty] | 시작일자 | 완료일자 |  | 비고
1 | main | main | JSP | 기본 베이스 화면 | 김지킴이 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Y
2 |  |  | Controller | 화면이동 | 김지킴이 |  |  | N
6 | join | join | JSP | 회원가입화면 | 김지킴이 |  |  | N
7 |  |  | Controller | 화면전환처리 | 김지킴이 |  |  | N
8 |  |  | Mapper | 값 입력처리 | 김지킴이 |  |  | N
9 |  |  | Domain | 값 저장처리 | 김지킴이 |  |  | N
10 |  |  | Service | 입력 값 전송 처리 | 김지킴이 |  |  | N
10 |  |  | XML | 값 입력 SQL | 김지킴이 |  |  | N
1 | Login | Login | JSP | 로그인 화면 - Front | 김지킴이 |  |  | N
2 |  |  | Controller | 접속권한 처리 Controller | 김지킴이 |  |  | N
3 |  |  | Mapper | 접속권한 처리 Mapper | 김지킴이 |  |  | N
4 |  |  | Domain | 접속권한 값 저장 VO | 김지킴이 |  |  | N
5 |  |  | Service | 접속권한 처리 Service | 김지킴이 |  |  | N
|  |  | XML | 접속권한 SQL | 김지킴이 |  |  | N
6 | Main (admin) | Product List | JSP | 상품 업로드, 수정, 삭제 | 김지킴이 |  |  | N
7 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
8 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
9 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
10 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
12 |  | Product Detail | JSP |  | 김지킴이 |  |  | N
13 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
14 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
15 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
16 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
6 | Main (guest) | Product List | JSP | 상품 상세 페이지 | 김지킴이 |  |  | N
7 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
8 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
9 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
10 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
12 |  | Product Detail | JSP |  | 김지킴이 |  |  | N
13 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
14 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
15 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
16 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
6 | Main (admin) | Product List | JSP | 장바구니 | 김지킴이 |  |  | N
7 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
8 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
9 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
10 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
12 |  | Product Detail | JSP |  | 김지킴이 |  |  | N
13 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
14 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
15 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
16 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
6 | Main (guest) | Product List | JSP | 상품 구매 | 김지킴이 |  |  | N
7 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
8 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
9 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
10 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
12 |  | Product Detail | JSP |  | 김지킴이 |  |  | N
13 |  |  | Controller |  | 김지킴이 |  |  | N
14 |  |  | Mapper |  | 김지킴이 |  |  | N
15 |  |  | Domain |  | 김지킴이 |  |  | N
16 |  |  | Service |  | 김지킴이 |  |  | N
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132